## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.70
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 7751.76 | 1162.764 | 6588.996 | -13305.43 | 19894.426
2 | Содержание : |  | 6044.75 | 7878 | 1181.7 | 6696.3 | -1625.59 | 2277.14
Август 2013г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3215.56
| Итого : |  | 3: 3215.56
| Вывоз ТБО : | 95,7м2 | 3: 2829.19
2013год | Январь |  | 3: 293.8
| Февраль |  | 3: 189.2
| Март |  | 3: 233.51
| Апрель |  | 3: 235.61
| Май |  | 3: 247.67
| Июнь |  | 3: 212.84
| Июль |  | 3: 251.6
| Август |  | 3: 237.91
| Сентябрь |  | 3: 212.65
| Октябрь |  | 3: 258.39
| Ноябрь |  | 3: 228.05
| Декабрь |  | 3: 227.96
| Дератизация : |  | 3: 0
| Итого : |  | 6044.75 | 15629.76 | 2344.464 | 13285.296 | -14931.02 | 22171.566
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.70
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 18461.79 | 7751.76 | 1162.764 | 6588.996 | -19894.43 | 8021.636
Июль 2014г
1 | Ремонт кровли |  | 3: 18461.79
2 | Содержание : |  | 4916.48 | 7878 | 1181.7 | 6696.3 | -2277.14 | 4056.96
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 2828
| Итого : |  | 3: 2828
| Вывоз ТБО : | 95,7м2 | 3: 2088.48
2014год | Январь |  | 3: 264.23
| Февраль |  | 3: 227.77
| Март |  | 3: 243.56
| Апрель |  | 3: 240.21
| Май |  | 3: 234.47
| Июнь |  | 3: 203.94
| Июль |  | 3: 220.01
| Август |  | 3: 222.12
| Сентябрь |  | 3: 232.17
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 0
| Итого : |  | 23378.27 | 15629.76 | 2344.464 | 13285.296 | -22171.57 | 12078.596
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51