## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Дымково, ул.Вторая, д.1
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 26462.76 | 3969.414 | 22493.346 | 84622.21 | -62128.864
2 | Содержание : |  | 10304.64 | 15433.08 | 2314.962 | 13118.118 | -20877.74 | 23691.218
Февраль 2013г
1 | Проверка квартирного электросчетчика в кв.8 |  | 3: 714.98
и общедомового
2 | Замена электросчетчика в кв.8 |  | 3: 714.98
| Итого : |  | 3: 1429.96
| Вывоз ТБО : | 349,48м2 | 3: 7980
2013г | Январь |  | 3: 665
| Февраль |  | 3: 665
| Март |  | 3: 665
| Апрель |  | 3: 665
| Май |  | 3: 665
| Июнь |  | 3: 665
| Июль |  | 3: 665
| Август |  | 3: 665
| Сентябрь |  | 3: 665
| Октябрь |  | 3: 665
| Ноябрь |  | 3: 665
| Декабрь |  | 3: 665
| Дератизация : |  | 3: 894.68
2013г | 1 квартал |  | 3: 223.67
| 2 квартал |  | 3: 223.67
| 3 квартал |  | 3: 223.67
| 4 квартал |  | 3: 223.67
| Итого : |  | 10304.64 | 41895.84 | 6284.376 | 35611.464 | 63744.47 | -38437.646
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014г
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Дымково, ул.Вторая, д.1
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 26462.76 | 3969.414 | 22493.346 | 62128.86 | -39635.514
2 | Содержание : |  | 4293.41 | 15433.08 | 2314.962 | 13118.118 | -23691.22 | 32515.928
| Итого : |  | 3: 0
| Вывоз ТБО : | 349,48м2 | 3: 4069.74
2014г | Январь |  | 3: 665
| Февраль |  | 3: 665
| Март |  | 3: 665
| Апрель |  | 3: 665
| Май |  | 3: 665
| Июнь |  | 3: 744.74
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 223.67
2014г | 1 квартал |  | 3: 223.67
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Итого : |  | 4293.41 | 41895.84 | 6284.376 | 35611.464 | 38437.64 | -7119.586
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51