## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Октябрьская, д.5
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 1092 | 40638.24 | 6095.736 | 34542.504 | 41714.55 | -8264.046
Январь 2013г
1 | Установка доводчика на дверь в под. №3 |  | 3: 1092
2 | Содержание : |  | 25750.96 | 41299.92 | 6194.988 | 35104.932 | -36142.69 | 45496.662
Январь 2013г
1 | Замена квртирного эл.счетчика в кв.6 |  | 3: 600.7
Март 2013г
1 | Чистка фильтра на водосчетчике в кв.5 |  | 3: 748.64
Август 2013г
1 | Разница по показаниям общедомовых и |  | 3: 3057.29
квартирных водосчетчиков за 2012г
Октябрь 2013г
1 | Опломбировка электросчетчика в кв.7 |  | 3: 350.01
Ноябрь 2013г
1 | Вывозка строительного мусора |  | 3: 900
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 9634.07
| Вывоз ТБО : | 501,7м2 | 3: 14831.77
2013год | Январь |  | 3: 1540.22
| Февраль |  | 3: 991.86
| Март |  | 3: 1224.15
| Апрель |  | 3: 1235.19
| Май |  | 3: 1298.4
| Июнь |  | 3: 1115.78
| Июль |  | 3: 1318.97
| Август |  | 3: 1247.23
| Сентябрь |  | 3: 1114.78
| Октябрь |  | 3: 1354.59
| Ноябрь |  | 3: 1195.55
| Декабрь |  | 3: 1195.05
| Дератизация : |  | 3: 1285.12
2013г | 1 квартал |  | 3: 321.28
| 2 квартал |  | 3: 321.28
| 3 квартал |  | 3: 321.28
| 4 квартал |  | 3: 321.28
| Итого : |  | 26842.96 | 81938.16 | 12290.724 | 69647.436 | 5571.86 | 37232.616
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Октябрьская, д.5
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 15885.12 | 40638.24 | 6095.736 | 34542.504 | 8264.05 | 10393.334
Март 2014г
1 | Обследование и ремонт крыши над кв.7 |  | 3: 5358.82
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт козырька |  | 3: 7371.36
2 | Ремонт и остекление слухового окна |  | 3: 3154.94
2 | Содержание : |  | 22373.41 | 41299.92 | 6194.988 | 35104.932 | -45496.66 | 58228.182
Февраль 2014г
1 | Чистка печных труб - 20 колодцев |  | 3: 3827.88
2 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 204.83
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
3 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1320
стендов - 3шт.
Март 2014г
1 | Чистка и ремонт внутренней канализации в кв.10 |  | 3: 2393.33
Апрель 2014г
1 | Чистка внутренней канализации |  | 3: 797.78
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 12521.25
| Вывоз ТБО : | 501,7м2 | 3: 8567.04
2014г | Январь |  | 3: 1385.19
| Февраль |  | 3: 1194.05
| Март |  | 3: 1276.83
| Апрель |  | 3: 1259.27
| Май |  | 3: 1229.17
| Июнь |  | 3: 1069.12
| Июль |  | 3: 1153.41
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1285.12
2014г | 1 квартал |  | 3: 321.28
| 2 квартал |  | 3: 321.28
| 3 квартал |  | 3: 321.28
| 4 квартал |  | 3: 321.28
| Итого : |  | 38258.53 | 81938.16 | 12290.724 | 69647.436 | -37232.61 | 68621.516
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51