## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.29
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 25466.32 | 13358.76 | 2003.814 | 11354.946 | 56435.75 | -70547.124
Июль 2013г
1 | Ремонт крыльца кв.3 |  | 3: 13469.39
2 | Изготовление лестницы на крышу, ремонт |  | 3: 11996.93
крышки помойной ямы
2 | Содержание : |  | 6465.25 | 13543.56 | 2031.534 | 11512.026 | -16108.1 | 21154.876
Январь 2013г
1 | Ликвидация свесов снежного покрова и ледяных |  | 3: 278.38
наростов с крыш и козырьков дома
| Итого : |  | 3: 278.38
| Вывоз ТБО : | 192,6 м2 | 3: 5693.83
2013г | Январь |  | 3: 591.28
| Февраль |  | 3: 380.77
| Март |  | 3: 469.94
| Апрель |  | 3: 474.18
| Май |  | 3: 498.45
| Июнь |  | 3: 428.34
| Июль |  | 3: 506.35
| Август |  | 3: 478.8
| Сентябрь |  | 3: 427.96
| Октябрь |  | 3: 520.02
| Ноябрь |  | 3: 458.97
| Декабрь |  | 3: 458.77
| Дератизация : |  | 3: 493.04
2013г | 1 квартал |  | 3: 123.26
| 2 квартал |  | 3: 123.26
| 3 квартал |  | 3: 123.26
| 4 квартал |  | 3: 123.26
| Итого : |  | 31931.57 | 26902.32 | 4035.348 | 22866.972 | 40327.65 | -49392.248
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.29
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 13358.76 | 2003.814 | 11354.946 | 70547.12 | -59192.174
2 | Содержание : |  | 3781.89 | 13543.56 | 2031.534 | 11512.026 | -21154.88 | 28885.016
| Итого : |  | 3: 0
| Вывоз ТБО : | 192,6 м2 | 3: 3288.85
2014г | Январь |  | 3: 531.77
| Февраль |  | 3: 458.39
| Март |  | 3: 490.17
| Апрель |  | 3: 483.43
| Май |  | 3: 471.87
| Июнь |  | 3: 410.43
| Июль |  | 3: 442.79
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 493.04
2014г | 1 квартал |  | 3: 123.26
| 2 квартал |  | 3: 123.26
| 3 квартал |  | 3: 123.26
| 4 квартал |  | 3: 123.26
| Итого : |  | 3781.89 | 26902.32 | 4035.348 | 22866.972 | 49392.24 | -30307.158
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51