## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.30
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 23326.42 | 35132.4 | 5269.86 | 29862.54 | 44192.55 | -37656.43
Август 2013г
1 | Ремонт печных труб (10шт), ремонт кровли |  | 3: 20380.42
местами
Сентябрь 2013г
1 | Ремонт подъезда - распоряжение № 35 |  | 3: 2946
от 12 сентября 2013г
2 | Содержание : |  | 21993.67 | 38698.56 | 5804.784 | 32893.776 | 13852.83 | -2952.724
Январь 2013г
1 | Ликвидация свесов снежного покрова и ледяных |  | 3: 278.38
наростов с крыш и козырьков дома
Февраль 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 298.23
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Апрель 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 221.71
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 4775.75
| Вывоз ТБО : | 536 м2 | 3: 15845.76
2013год | Январь |  | 3: 1645.52
| Февраль |  | 3: 1059.67
| Март |  | 3: 1307.84
| Апрель |  | 3: 1319.63
| Май |  | 3: 1387.17
| Июнь |  | 3: 1192.06
| Июль |  | 3: 1409.14
| Август |  | 3: 1332.5
| Сентябрь |  | 3: 1190.99
| Октябрь |  | 3: 1447.2
| Ноябрь |  | 3: 1277.29
| Декабрь |  | 3: 1276.75
| Дератизация : |  | 3: 1372.16
2013г | 1 квартал |  | 3: 343.04
| 2 квартал |  | 3: 343.04
| 3 квартал |  | 3: 343.04
| 4 квартал |  | 3: 343.04
| Итого : |  | 45320.09 | 73830.96 | 11074.644 | 62756.316 | 58045.38 | -40609.154
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.30
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 35132.4 | 5269.86 | 29862.54 | 37656.43 | -7793.89
2 | Содержание : |  | 25236.44 | 38698.56 | 5804.784 | 32893.776 | 2952.72 | 4704.616
Апрель 2014г
1 | Ремонт печки в кв.7 |  | 3: 2870.91
2 | Чистка фильтров общедомовых водосчетчиков |  | 3: 660.23
Июнь 2014г
1 | Промывка канализации |  | 3: 1595.55
Июль 2014г
1 | Ремонт печи в кв.5 |  | 3: 4784.85
Ноябрь 2014г
1 | Проверка погрешности измерений эл.счетчиков |  | 3: 4800
( ОАО "Вологдаэнергосбыт")
| Итого : |  | 3: 14711.54
| Вывоз ТБО : | 536 м2 | 3: 9152.74
2014г | Январь |  | 3: 1479.9
| Февраль |  | 3: 1275.68
| Март |  | 3: 1364.12
| Апрель |  | 3: 1345.36
| Май |  | 3: 1313.2
| Июнь |  | 3: 1142.22
| Июль |  | 3: 1232.26
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1372.16
2014г | 1 квартал |  | 3: 343.04
| 2 квартал |  | 3: 343.04
| 3 квартал |  | 3: 343.04
| 4 квартал |  | 3: 343.04
| Итого : |  | 25236.44 | 73830.96 | 11074.644 | 62756.316 | 40609.15 | -3089.274
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51