## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.64а
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 124823.42 | 60225.91 | 9033.8865 | 51192.0235 | 90881.53 | -164512.9265
Август 2013г
1 | Ремонт выгребной ямы |  | 3: 15902.42
Октябрь 2013г
1 | Замена электропроводки в подъездах |  | 3: 108921
2 | Содержание : |  | 45751.85 | 61207.03 | 9181.0545 | 52025.9755 | -45766.6 | 52040.7255
Январь 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 276.58
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Февраль 2013г
1 | Устранение течи радиатора с заменой в кв.4 |  | 3: 2963.44
2 | Устранение течи радиатора с заменой в кв.12 |  | 3: 3532.96
Февраль 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 298.23
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Апрель 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 221.71
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Август 2013г
1 | Разница по показаниям общедомовых и |  | 3: 3255.18
квартирных водосчетчиков за 2012г
Август 2013г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 4388.05
2 | Замена радиатора в кв.5 |  | 3: 1595.89
Сентябрь 2013г
1 | Восстановление отопления в кв.7 |  | 3: 1196.92
2 | Замена радиатора в кв.5 |  | 3: 1408.19
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 23114.58
| Вывоз ТБО : | 748м2 | 3: 20730.07
2013год | Январь |  | 3: 1439.15
| Февраль |  | 3: 952.95
| Март |  | 3: 1825.12
| Апрель |  | 3: 1841.58
| Май |  | 3: 1935.82
| Июнь |  | 3: 1663.55
| Июль |  | 3: 1966.49
| Август |  | 3: 1859.53
| Сентябрь |  | 3: 1662.06
| Октябрь |  | 3: 2019.6
| Ноябрь |  | 3: 1782.48
| Декабрь |  | 3: 1781.74
| Дератизация : |  | 3: 1907.2
2013год | 1 квартал |  | 3: 476.8
| 2 квартал |  | 3: 476.8
| 3 квартал |  | 3: 476.8
| 4 квартал |  | 3: 476.8
| Итого : |  | 170575.27 | 121432.94 | 18214.941 | 103217.999 | 45114.93 | -112472.201
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.64а
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 60225.91 | 9033.8865 | 51192.0235 | 112472.2 | -61280.1765
2 | Содержание : |  | 29152.85 | 61207.03 | 9181.0545 | 52025.9755 | 0 | 22873.1255
Февраль 2014г
2 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1320
стендов - 3шт.
Июнь 2014г
1 | Сминусовать за период с 01.03.2013г по |  | 3: 9042.8
31.01.2014г разницу между показаниями
индивидуальных приборов учета электроэнергии
и общедомовым прибором учета 3848 кВт
Август 2014г
1 | Изготовление информационной таблички |  | 3: 250
с адресом дома
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
| Итого : |  | 3: 14472.8
| Вывоз ТБО : | 748м2 | 3: 12772.85
2014год | Январь |  | 3: 2065.23
| Февраль |  | 3: 1780.24
| Март |  | 3: 1903.66
| Апрель |  | 3: 1877.48
| Май |  | 3: 1832.6
| Июнь |  | 3: 1593.99
| Июль |  | 3: 1719.65
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1907.2
2014год | 1 квартал |  | 3: 476.8
| 2 квартал |  | 3: 476.8
| 3 квартал |  | 3: 476.8
| 4 квартал |  | 3: 476.8
| Итого : |  | 29152.85 | 121432.94 | 18214.941 | 103217.999 | 112472.2 | -38407.051
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51