## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.66а
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 82480.85 | 61301.28 | 9195.192 | 52106.088 | 157381.54 | -187756.302
Июнь 2013г
1 | Замена труб отопления в кв.6,9,10 |  | 3: 13671.57
Август 2013г
1 | Ремонт крышки выгребной ямы кв.2,4 |  | 3: 9369.42
Октябрь 2013г
1 | Ремонт выгребной ямы кв.2,4 |  | 3: 50089.86
2 | Подвозка песка к выгребной яме |  | 3: 1500
3 | Вычерпывание выгребной ямы и отвозка на |  | 3: 7850
свалку
2 | Содержание : |  | 61359.6 | 62299.8 | 9344.97 | 52954.83 | 0 | -8404.77
Январь 2013г
1 | Ликвидация свесов снежного покрова и ледяных |  | 3: 276.58
наростов с крыш и козырьков дома
Февраль 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 298.23
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Апрель 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 221.71
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Август 2013г
1 | Разница по показаниям общедомовых и |  | 3: 4408.12
квартирных водосчетчиков за 2012г
2 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 4388.05
3 | Ремонт электрощита в подъезде |  | 3: 1432.44
Сентябрь 2013г
1 | Восстановление отопления в подъезде № 3, |  | 3: 2792.81
устранение течи отопления в кв.6
Октябрь 2013г
1 | Установка радиатора в ванной, ремонт |  | 3: 6759.08
радиаторов на кухне кв.8,12
2 | Установка циркуляционного насоса на отоплении |  | 3: 10474.1
в кв.12
3 | Демонтаж насоса в кв.12 |  | 3: 2619.86
Декабрь 2013г
1 | Осмотр системы отопления для монтажа |  | 3: 848.15
радиаторов в кв.12
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого: |  | 3: 38496.56
| Вывоз ТБО : | 755,5 м2 | 3: 20937.92
2013год | Январь |  | 3: 1453.58
| Февраль |  | 3: 962.51
| Март |  | 3: 1843.42
| Апрель |  | 3: 1860.04
| Май |  | 3: 1955.23
| Июнь |  | 3: 1680.23
| Июль |  | 3: 1986.21
| Август |  | 3: 1878.17
| Сентябрь |  | 3: 1678.72
| Октябрь |  | 3: 2039.85
| Ноябрь |  | 3: 1800.36
| Декабрь |  | 3: 1799.6
| Дератизация : |  | 3: 1925.12
2013год | 1 квартал |  | 3: 481.28
| 2 квартал |  | 3: 481.28
| 3 квартал |  | 3: 481.28
| 4 квартал |  | 3: 481.28
| Итого : |  | 143840.45 | 123601.08 | 18540.162 | 105060.918 | 157381.54 | -196161.072
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.66а
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : | 6.75 | 0 | 61301.28 | 9195.192 | 52106.088 | 187756.3 | -135650.212
2 | Содержание : | 6.86 | 43702.12 | 62299.8 | 9344.97 | 52954.83 | 8404.77 | 847.94
Январь 2014г
1 | Монтаж радиатора в кв.12 |  | 3: 6897.04
Февраль 2014г
1 | Чистка печных труб - 16 колодцев |  | 3: 3062.3
2 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1320
стендов - 3шт.
3 | Устранение течи радиатора ( демонтаж радиатора, |  | 3: 2071.58
установка перемычки ) в кв.2
Март 2014г
1 | Восстановление отопления в кв.10,12 |  | 3: 2393.33
2 | Устранение течи отопления в кв.4 |  | 3: 1595.55
Май 2014г
1 | Работы по восстановлению отопления в кв.12 |  | 3: 3808.8
Июнь 2014г
1 | Замена крана на раковине в кв.11 |  | 3: 1595.55
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
Сентябрь 2014г
1 | Регулировка отопления в кв.12,4,3 |  | 3: 2256.65
| Итого: |  | 3: 28860.8
| Вывоз ТБО : | 756,8 м2 | 3: 12903.92
2014год | Январь |  | 3: 2085.94
| Февраль |  | 3: 1798.09
| Март |  | 3: 1922.75
| Апрель |  | 3: 1896.31
| Май |  | 3: 1850.98
| Июнь |  | 3: 1609.97
| Июль |  | 3: 1739.88
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1937.4
2014год | 1 квартал |  | 3: 484.35
| 2 квартал |  | 3: 484.35
| 3 квартал |  | 3: 484.35
| 4 квартал |  | 3: 484.35
| Итого : |  | 43702.12 | 123601.08 | 18540.162 | 105060.918 | 196161.07 | -134802.272
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51