## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.68
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 5692.7 | 59772.24 | 8965.836 | 50806.404 | 18879.7 | 26234.004
Июль 2013г
1 | Ремонт крыши над кв.3,8,12 и над подъездом |  | 3: 5692.7
2 | Содержание : |  | 59756.27 | 60745.92 | 9111.888 | 51634.032 | 0 | -8122.238
Январь 2013г
1 | Ликвидация свесов снежного покрова и ледяных |  | 3: 276.58
наростов с крыш и козырьков дома
Февраль 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 298.23
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Март 2013г
1 | Сминусовано по исполнительному листу |  | 3: 3624.71
за период с марта 2008г по декабрь 2011г
с кв.4
Апрель 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 221.71
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Май 2013г
1 | Устранение течи отопления в кв.5 |  | 3: 374.32
Август 2013г
1 | Разница по показаниям общедомовых и |  | 3: 1032.48
квартирных водосчетчиков за 2012г
2 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 4388.05
3 | Монтаж труб отопления в кв.9 |  | 3: 7127.84
Ноябрь 2013г
1 | Восстановление отопления в кв.10-12 |  | 3: 798.02
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3977.43
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 22119.37
| Вывоз ТБО : | 737,9 м2 | 3: 35750.18
2013год | Январь |  | 3: 1419.72
| Февраль |  | 3: 940.09
| Март |  | 3: 1800.48
| Апрель |  | 3: 1816.71
| Май |  | 3: 1909.69
| Июнь |  | 3: 1641.09
| Июль |  | 3: 1939.94
| Август |  | 3: 1834.42
| Сентябрь |  | 3: 16939.61
| Октябрь |  | 3: 1992.33
| Ноябрь |  | 3: 1758.42
| Декабрь |  | 3: 1757.68
| Дератизация : |  | 3: 1886.72
2013год | 1 квартал |  | 3: 471.68
| 2 квартал |  | 3: 471.68
| 3 квартал |  | 3: 471.68
| 4 квартал |  | 3: 471.68
| Итого : |  | 65448.97 | 120518.16 | 18077.724 | 102440.436 | 18879.7 | 18111.766
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.68
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 30105.45 | 59772.24 | 8965.836 | 50806.404 | -26234 | 46934.954
Август 2014г
1 | Ремонт выгребной ямы кв.1 и кв.3, |  | 3: 21450.01
| устройство ступени на крыльце |  | 3: 4600
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт кровли |  | 3: 4055.44
2 | Содержание : |  | 33411.35 | 60745.92 | 9111.888 | 51634.032 | 8122.24 | 10100.442
Январь 2014г
1 | Чистка печных труб - 24 колодца |  | 3: 4593.46
Февраль 2014г
1 | Изготовление ключа от общего счетчика |  | 3: 100
по электроэнергии
2 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1320
стендов - 3шт.
Март 2014г
1 | Ремонт распред.щита, замена автомата, |  | 3: 1789.51
подключение квартиры № 10
Июнь 2014г
1 | Сминусовать за период с 01.03.2013г по |  | 3: 4732.9
31.01.2014г разницу между показаниями
индивидуальных приборов учета электроэнергии
и общедомовым прибором учета 2014 кВт
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
2 | Опломбировка эл.счетчика в кв.9 |  | 3: 361.06
3 | Опломбировка эл.счетчика в кв.1 |  | 3: 361.06
Сентябрь 2014г
1 | Устранение течи труб ХВС в кв.1 |  | 3: 1805.32
| Итого : |  | 3: 18923.31
| Вывоз ТБО : | 738 м2 | 3: 12601.32
2014год | Январь |  | 3: 2037.34
| Февраль |  | 3: 1756.2
| Март |  | 3: 1877.96
| Апрель |  | 3: 1852.38
| Май |  | 3: 1808.1
| Июнь |  | 3: 1572.68
| Июль |  | 3: 1696.66
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1886.72
2014год | 1 квартал |  | 3: 471.68
| 2 квартал |  | 3: 471.68
| 3 квартал |  | 3: 471.68
| 4 квартал |  | 3: 471.68
| Итого : |  | 63516.8 | 120518.16 | 18077.724 | 102440.436 | -18111.76 | 57035.396
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51