## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.9
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 2700 | 5312.64 | 796.896 | 4515.744 | 863.16 | 952.584
Июль 2013г
1 | Материалы для ремонта покрытия крыльца |  | 3: 2700
кв.1
2 | Содержание : |  | 6192.47 | 8976 | 1346.4 | 7629.6 | -3172.67 | 4609.8
Август 2013г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 4388.05
| Итого : |  | 3: 4388.05
| Вывоз ТБО : | 120,02 м2 | 3: 1497.18
2013год | Январь | с кв.№2 - 50,7 м2 | 3: 155.65
| Февраль |  | 3: 100.23
| Март |  | 3: 123.71
| Апрель |  | 3: 124.82
| Май |  | 3: 131.21
| Июнь |  | 3: 112.76
| Июль |  | 3: 133.29
| Август |  | 3: 126.04
| Сентябрь |  | 3: 112.66
| Октябрь |  | 3: 136.89
| Ноябрь |  | 3: 119.15
| Декабрь |  | 3: 120.77
| Дератизация : |  | 3: 307.24
2013г | 1 квартал |  | 3: 76.81
| 2 квартал |  | 3: 76.81
| 3 квартал |  | 3: 76.81
| 4 квартал |  | 3: 76.81
| Итого : |  | 8892.47 | 14288.64 | 2143.296 | 12145.344 | -2309.51 | 5562.384
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Советская, д.9
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 15121.54 | 9412.32 | 1411.848 | 8000.472 | -952.58 | -6168.488
Апрель 2014г
1 | Материалы для ремонта тротуара кв.2 |  | 3: 1046.54
Сентябрь 2014г
1 | Приобретение материалов для ремонта кровли |  | 3: 2800
(взаимозачет по квартплате по распоряжению
№ 43 от 19.09.2014г) с кв.1
2 | Приобретение материалов для ремонта тротуара |  | 3: 11275
(взаимозачет по квартплате по распоряжению
№ 43 от 19.09.2014г) с кв.2
2 | Содержание : |  | 5033 | 7994.28 | 1199.142 | 6795.138 | -4609.8 | 6371.938
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
| Итого : |  | 3: 3860
| Вывоз ТБО : | 120,02 м2 | 3: 865.76
2014г | Январь | с кв.№2 - 50,7 м2 | 3: 139.98
| Февраль |  | 3: 120.67
| Март |  | 3: 129.03
| Апрель |  | 3: 127.26
| Май |  | 3: 124.22
| Июнь |  | 3: 108.04
| Июль |  | 3: 116.56
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 307.24
2014г | 1 квартал |  | 3: 76.81
| 2 квартал |  | 3: 76.81
| 3 квартал |  | 3: 76.81
| 4 квартал |  | 3: 76.81
| Итого : |  | 20154.54 | 17406.6 | 2610.99 | 14795.61 | -5562.38 | 203.45
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51