## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Товарищеская, д.9
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 45584 | 33948.3 | 5092.245 | 28856.055 | -11275.74 | -5452.205
Июнь 2013г
1 | Работы по прокладке сетей наружной канализации |  | 3: 45584
к жилому дому
2 | Содержание : |  | 43202.73 | 34418.04 | 5162.706 | 29255.334 | -19572.57 | 5625.174
Январь 2013г
1 | Ликвидация свесов снежного покрова и ледяных |  | 3: 278.38
наростов с крыш и козырьков дома
Февраль 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 298.23
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Июнь 2013г
1 | Работы по прокладке сетей наружной канализации |  | 3: 24206
к жилому дому
Апрель 2013г
1 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 221.71
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
Июль 2013г
1 | Изготовление ключа от общедомового щита |  | 3: 100
учета электроэнергии
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3275.23
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 28379.55
| Вывоз ТБО : | 489,6 м2 | 3: 13568.78
2013год | Январь |  | 3: 941.99
| Февраль |  | 3: 623.75
| Март |  | 3: 1194.62
| Апрель |  | 3: 1205.4
| Май |  | 3: 1267.08
| Июнь |  | 3: 1088.87
| Июль |  | 3: 1287.16
| Август |  | 3: 1217.15
| Сентябрь |  | 3: 1087.89
| Октябрь |  | 3: 1321.92
| Ноябрь |  | 3: 1166.72
| Декабрь |  | 3: 1166.23
| Дератизация : |  | 3: 1254.4
2013г | 1 квартал |  | 3: 313.6
| 2 квартал |  | 3: 313.6
| 3 квартал |  | 3: 313.6
| 4 квартал |  | 3: 313.6
| Итого : |  | 88786.73 | 68366.34 | 10254.951 | 58111.389 | -30848.31 | 172.969
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Товарищеская, д.9
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 33948.3 | 5092.245 | 28856.055 | 5452.2 | 23403.855
2 | Содержание : |  | 14791.54 | 34418.04 | 5162.706 | 29255.334 | -5625.17 | 20088.964
Март 2014г
1 | Ремонт печки в кв.6 |  | 3: 1339.76
Февраль 2014г
1 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 880
стендов - 2шт.
Апрель 2014г
1 | Чистка фильтров общедомовых водосчетчиков |  | 3: 660.23
Сентябрь 2014г
1 | Чистка печных труб - 10 колодцев |  | 3: 2296.73
| Итого : |  | 3: 5176.72
| Вывоз ТБО : | 489,6 м2 | 3: 8360.42
2014год | Январь |  | 3: 1351.79
| Февраль |  | 3: 1165.25
| Март |  | 3: 1246.03
| Апрель |  | 3: 1228.9
| Май |  | 3: 1199.52
| Июнь |  | 3: 1043.34
| Июль |  | 3: 1125.59
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1254.4
2014год | 1 квартал |  | 3: 313.6
| 2 квартал |  | 3: 313.6
| 3 квартал |  | 3: 313.6
| 4 квартал |  | 3: 313.6
| Итого : |  | 14791.54 | 68366.34 | 10254.951 | 58111.389 | -172.97 | 43492.819
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51