## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : дер.Белозерово, д.1
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 28224.41 | 43829.04 | 6574.356 | 37254.684 | -1110.85 | 10141.124
Март 2013г
1 | Подстрожка дверных полотен в подъезды, |  | 3: 4270.36
изготовление щитов на трубопровод
Июнь 2013г
1 | Разработка проектной документации на |  | 3: 6500
водоснабжение дома
Сентябрь 2013г
1 | Ремонт печных труб ( 6шт), ремонт |  | 3: 17454.05
выгребной ямы
2 | Содержание : |  | 33270.1 | 21028.08 | 3154.212 | 17873.868 | 0 | -15396.232
Февраль 2013г
1 | Устранение течи радиатора в кв.9 |  | 3: 1611.17
2 | Восстановление отопления в кв.10,11,4,5,6 |  | 3: 2013.96
Апрель 2013г
1 | Устранение течи радиатора в кв.6 |  | 3: 2757.71
Июль 2013г
1 | Устранение течи отопления в кв.12 |  | 3: 1165.33
Август 2013г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 4388.05
2 | Устранение течи крана у радиатора в кв.8 |  | 3: 1194.26
| Прочие расходы за период: |  | 3: 3894.94
( снятие показаний общедомовых электро-
и водосчетчиков )
| Итого : |  | 3: 17025.42
| Вывоз ТБО : | 509,4м2 | 3: 15059.4
2013год | Январь |  | 3: 1563.86
| Февраль |  | 3: 1007.08
| Март |  | 3: 1242.94
| Апрель |  | 3: 1254.14
| Май |  | 3: 1318.33
| Июнь |  | 3: 1132.91
| Июль |  | 3: 1339.21
| Август |  | 3: 1266.37
| Сентябрь |  | 3: 1131.89
| Октябрь |  | 3: 1375.38
| Ноябрь |  | 3: 1213.9
| Декабрь |  | 3: 1213.39
| Дератизация : |  | 3: 1185.28
2013г | 1 квартал |  | 3: 296.32
| 2 квартал |  | 3: 296.32
| 3 квартал |  | 3: 296.32
| 4 квартал |  | 3: 296.32
| Итого : |  | 61494.51 | 64857.12 | 9728.568 | 55128.552 | -1110.85 | -5255.108
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : дер.Белозерово, д.1
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 0 | 43829.04 | 6574.356 | 37254.684 | 0 | 37254.684
2 | Содержание : |  | 33192.15 | 21028.08 | 3154.212 | 17873.868 | 5255.11 | -20573.392
Январь 2014г
1 | Ремонт системы отопления в кв.5 |  | 3: 7096.54
Февраль 2014г
1 | Устранение течи радиатора (демонтаж |  | 3: 4909.07
радиатора, установка перемычки) в кв.11
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт печки в кв.6 |  | 3: 2870.91
2 | Устранение течи отопления в кв.5 |  | 3: 4594.35
3 | Отключение отопления для замены |  | 3: 1148.61
радиаторов в кв.3
| Итого : |  | 3: 24479.48
| Вывоз ТБО : | 509,4м2 | 3: 7527.39
2014г | Январь |  | 3: 1406.45
| Февраль |  | 3: 1212.37
| Март |  | 3: 1296.42
| Апрель |  | 3: 1278.59
| Май |  | 3: 1248.03
| Июнь |  | 3: 1085.53
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация : |  | 3: 1185.28
2014г | 1 квартал |  | 3: 296.32
| 2 квартал |  | 3: 296.32
| 3 квартал |  | 3: 296.32
| 4 квартал |  | 3: 296.32
| Итого : |  | 33192.15 | 64857.12 | 9728.568 | 55128.552 | 5255.11 | 16681.292
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51