## Лист1
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая компания"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : д.Щекино, ул.Садовая, д.17
за период : август 2009г - ноябрь 2010г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Оплата (население | Необходимо | Необходимо | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | и льготы) | отработать от | отработать от | отработать от
|  |  |  | руб | Договора-10% |  | начислений,руб | оплаты,руб | оплаты,руб
на 01.12.2010г
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*10%) |  | (гр.4-гр.5) | (гр.6-гр.5) | (гр.8-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 7069.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | -7069.21
Май 2012г
1 | Осмотр вводного электрощита |  | 3: 943.14
Июнь 2012г
1 | Замена вводного щита электроэнергии |  | 3: 2658.56
2 | Отключение эл.энергии для выполнения |  | 3: 3467.51
работ по замене вводного щита
ОАО "Вологдаэнерго"
2 | Содержание : |  | 394.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | -394.24
| Итого : |  | 3: 0
| Электроэнергия : |  | 3: 0
| Дератизация : |  | 3: 394.24
2009г |  |  | 3: 157.7
2010г |  |  | 3: 236.54
| Итого : |  | 7463.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7463.45
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2012
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : д.Щекино, ул.Садовая, д.17
за период : январь 2012г - декабрь 2012г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-10% | начислений,руб
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | (гр.4*10%) | (гр.4-гр.5) | (гр.6-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 7069.21 | 7552.02 | 755.202 | 6796.818 | -272.392
Май 2012г
1 | Осмотр вводного электрощита |  | 943.14
Июнь 2012г
1 | Замена вводного щита электроэнергии |  | 2658.56
2 | Отключение эл.энергии для выполнения |  | 3467.51
работ по замене вводного щита
ОАО "Вологдаэнерго"
2 | Содержание : |  | 315.39 | 1795.52 | 179.552 | 1615.968 | 1300.578
| Итого: |  | 0
| Дератизация : | 123,2 м2 | 315.39
2012г |  |  | 315.39
| Итого : |  | 7384.6 | 9347.54 | 934.754 | 8412.786 | 1028.186

## 2013
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : д.Щекино, ул.Садовая, д.17
за период : январь 2013г - декабрь 2013г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2012г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-10% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*10%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 9138.55 | 7619.07 | 761.907 | 6857.163 | 272.39 | -2553.777
Август 2013г
1 | Материалы для ремонта электропроводки в кв.1 |  | 3: 1893.7
Сентябрь 2014г
1 | Материалы для ремонта мостков и полов в кв.1 |  | 3: 7244.85
2 | Содержание : |  | 315.39 | 3749.2 | 374.92 | 3374.28 | -1300.58 | 4359.47
| Итого: |  | 3: 0
| Дератизация : | 123,2 м2 | 3: 315.39
2013г |  |  | 3: 315.39
| Итого : |  | 9453.94 | 11368.27 | 1136.827 | 10231.443 | -1028.19 | 1805.693

## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : д.Щекино, ул.Садовая, д.17
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-10% | начислений,руб | неотработано(-),
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | (гр.4*10%) | (гр.4-гр.5) |  | (гр.6-гр.7-гр.3)
1 | Ремонт : |  | 12125.5 | 7619.07 | 761.907 | 6857.163 | 2553.78 | -7822.117
Май 2014г
1 | Изготовление дверной коробки из бруса - 5,9м.п, |  | 3: 12125.5
дверного полотна - 1,9 кв.м, демонтаж
старого блока, монтаж нового в кв.1
2 | Содержание : |  | 315.39 | 3749.2 | 374.92 | 3374.28 | -4359.47 | 7418.36
| Итого: |  | 3: 0
| Дератизация : | 123,2 м2 | 3: 315.39
2013г |  |  | 3: 315.39
| Итого : |  | 12440.89 | 11368.27 | 1136.827 | 10231.443 | -1805.69 | -403.757