## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Боровая, д.1
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : |  | 44355.18 | 9533.76 | 1430.064 | 8103.696 | -15684.11 | -8675.19 | -11892.184
Август 2014г
1 | Смена венцов - 26м, смена лаг - 6м, |  | 3: 31855.18
кладка кирпичных столбиков, поднятие
полов в кв.2
Октябрь 2014г
1 | Сминусовано по распоряжению №49 от 20.08.14г |  | 3: 12500
на приобретение оконного блока в кв.2
2 | Содержание : |  | 9499.41 | 9689.04 | 1453.356 | 8235.684 | -8509.06 | 3887.05 | 3358.284
Август 2014г
1 | Устранение течи воды у счетчика кв.2 |  | 3: 902.66
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 4692.13
2 | Налог (1%) |  | 3: 506.38
| Итого : |  | 3: 6101.17
| Вывоз ТБО : | 117,9м2 | 3: 3398.24
2014год | Январь |  | 3: 325.52
| Февраль |  | 3: 280.6
| Март |  | 3: 300.06
| Апрель |  | 3: 295.93
| Май |  | 3: 288.86
| Июнь |  | 3: 251.24
| Июль |  | 3: 271.05
| Август |  | 3: 273.65
| Сентябрь |  | 3: 286.03
| Октябрь |  | 3: 290.27
| Ноябрь |  | 3: 262.09
| Декабрь |  | 3: 272.94
| Дератизация : |  | 3: 0
2014г |  |  | 3: 301.82
| Итого : |  | 53854.59 | 19222.8 | 2883.42 | 16339.38 | -24193.17 | -4788.14 | -8533.9
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Боровая, д.1
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь | 117,9 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  | 9533.76
| Сальдо начальное |  |  |  | -11892.18
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  | -11892.18
| Расходы на ремонт : |  |  |  | 1430.064
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  | 1430.064
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  | 0
Январь
1
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  | 9689.04
| Сальдо начальное |  |  |  | 3358.28
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  | 3358.28
| Расходы на содержание : |  |  |  | 1453.356
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  | 1453.356
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  | 0
Январь
1
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  | 7805.48
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  | -11417.32