## 2014г
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : дер.Подсосенье, д.26
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-10% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*10%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : |  | 25162.9 | 29235.12 | 2923.512 | 26311.608 | 128245.1 | 34268.66 | -161365.052
Февраль 2014г
1 | Изготовление и установка оконных блоков |  | 3: 20572.44
с брусовой коробкой, с покраской и
остеклением в кв.16
2 | Материалы для окон в кв.16 |  | 3: 496.65
Декабрь 2014г
1 | Остекление окон после пожара |  | 3: 4093.81
2 | Содержание : |  | 27125.26 | 29639.76 | 2963.976 | 26675.784 | -1132.75 | 34751.03 | -34067.756
Март 2014г
1 | Замена электросчетчика в кв.13 |  | 3: 752.57
Август 2014г
1 | Ремонт печи в кв.11 |  | 3: 2870.91
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт электропроводки до счетчика в кв.10 |  | 3: 1061.97
2 | Осмотр и подключение электропроводки |  | 3: 1265.11
дома после пожара в кв.5
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 5613.26
2 | Налог (1%) |  | 3: 1811.63
| Итого : |  | 3: 13375.45
| Вывоз ТБО : | 421,8м2 | 3: 12157.55
2014г | Январь |  | 3: 1164.59
| Февраль |  | 3: 1003.88
| Март |  | 3: 1073.48
| Апрель |  | 3: 1058.72
| Май |  | 3: 1033.41
| Июнь |  | 3: 898.86
| Июль |  | 3: 969.72
| Август |  | 3: 979
| Сентябрь |  | 3: 1023.29
| Октябрь |  | 3: 1038.47
| Ноябрь |  | 3: 937.66
| Декабрь |  | 3: 976.47
| Электроэнергия : |  | 3: 512.46
2014г | Январь |  | 3: 352.5
| Февраль |  | 3: 159.96
| Дератизация : |  | 3: 1079.8
2014г | 1 квартал |  | 3: 269.95
| 2 квартал |  | 3: 269.95
| 3 квартал |  | 3: 269.95
| 4 квартал |  | 3: 269.95
| Итого : |  | 52288.16 | 58874.88 | 5887.488 | 52987.392 | 127112.35 | 69019.69 | -195432.808
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : д.Подсосенье, д.26
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь | 421,8 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  | 29235.12
| Сальдо начальное |  |  |  | -161365.05
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  | -161365.05
| Расходы на ремонт : |  |  |  | 4385.268
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  | 4385.268
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  | 0
Январь
1
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  | 29639.76
| Сальдо начальное |  |  |  | -34067.76
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  | -34067.76
| Расходы на содержание : |  |  |  | 4445.964
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  | 4445.964
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  | 0
Январь
1
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  | -145389.162
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  | -204264.042