## 2014г
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.1 Мая, д.6
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : |  | 16214.51 | 34139.64 | 5120.946 | 29018.694 | 101612.74 | 7962.1 | -96770.656
Август 2014г
1 | Ремонт крыльца кв.8 |  | 3: 1558.43
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт кровли местами |  | 3: 6393.64
2 | Остекление оконных проемов МОП |  | 3: 8262.44
2 | Содержание : |  | 25072.26 | 29061.3 | 4359.195 | 24702.105 | 43134.6 | 6421.83 | -49926.585
Февраль 2014г
1 | Ремонт внутридомовой ГВС |  | 3: 4001.64
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
2 | Ревизия смесителя, замена кран-букс |  | 3: 902.66
в кв.7
Октябрь 2014г
1 | Устранение течи радиатора в кв.7 |  | 3: 3637.67
Декабрь 2014г
1 | Замена выключателя в подъезде |  | 3: 531.3
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 5323.19
2 | Налог (1%) |  | 3: 1400.6
| Итого : |  | 3: 19657.06
| Вывоз ТБО : | 326,1м2 | 3: 4580.4
2014г | Июль |  | 3: 749.7
| Август |  | 3: 756.88
| Сентябрь |  | 3: 791.12
| Октябрь |  | 3: 802.86
| Ноябрь |  | 3: 724.92
| Декабрь |  | 3: 754.92
| Дератизация : |  | 3: 834.8
2014г | 1 квартал |  | 3: 208.7
| 2 квартал |  | 3: 208.7
| 3 квартал |  | 3: 208.7
| 4 квартал |  | 3: 208.7
| Итого : |  | 41286.77 | 63200.94 | 9480.141 | 53720.799 | 144747.34 | 14383.93 | -146697.241
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.1 Мая, д.6
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь |  | 326,1 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 34139.64
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -96770.66
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -96770.66
| Расходы на ремонт : |  |  |  |  | 5296.876
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 5120.946
| Ремонт общего имущества МКД: |  |  |  |  | 175.93
Январь
1 | Осмотр и уборка по необходимости свесов снега, наледи и сосулек с крыши дома |  |  |  |  | 175.93
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 29061.3
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -49926.59
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -49926.59
| Расходы на содержание : |  |  |  |  | 11646.125
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 4359.195
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  |  | 5907.85
Февраль
1 | Устранение течи чугунного радиатора в кв.8 |  |  |  |  | 5907.85
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 326,1 м2 | 1379.08
| Январь |  |  |  |  | 754.6
| Февраль |  |  |  |  | 624.48
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  |  | -100439.311
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  |  | -163640.251