## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.32а
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от оплаты)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : |  | 44773.94 | 66442.56 | 9966.384 | 56476.176 | 118517.88 | 15648.18 | -122463.824
Июль 2014г
1 | Замена мостков - 58 кв.м |  | 3: 44773.94
2 | Содержание : |  | 70107.44 | 60070.86 | 9010.629 | 51060.231 | 27332.36 | 13969.92 | -60349.489
Февраль 2014г
1 | Чистка печных труб - 20 колодцев |  | 3: 3827.88
2 | Замена эл.счетчика в кв.5 |  | 3: 700.03
3 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 204.83
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
4 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1760
стендов - 4шт.
Март 2014г
1 | Ремонт внутренней ХВС в кв.11 |  | 3: 4068.23
Апрель 2014г
1 | Чистка внутренней канализации и ремонт в кв.15 |  | 3: 6555.11
2 | Чистка фильтров общедомовых водосчетчиков |  | 3: 660.23
Май 2014г
1 | Прочистка канализации на кухне и в ванной кв.12 |  | 3: 1595.55
Июль 2014г
1 | Сминусовать за период с 01.03.2012г по |  | 3: 5879.7
31.12.2013г разницу между показаниями
индивидуальных приборов учета электроэнергии
и общедомовым прибором учета 2502 кВт
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
2 | Устранение течи унитаза и трубы в кв.17 |  | 3: 1805.32
Сентябрь 2014г
1 | Ремонт и чистка дымохода в кв.15 |  | 3: 1913.94
2 | Регулировка отопления в кв.19 |  | 3: 1805.32
Октябрь 2014г
1 | Восстановление отопления кв.18, 15, 17, 16 |  | 3: 3610.65
2 | Восстановление отопления кв.17, 20 |  | 3: 1353.99
Ноябрь 2014г
1 | Восстановление отопления в кв.7 |  | 3: 902.66
Декабрь 2014г
1 | Восстановление отопления - промывка радиаторов, |  | 3: 7000.38
пропуск воздуха, замена кранов в кв.17,18
2 | Прочистка канализации на кухне кв.2 |  | 3: 1805.32
3 | Осмотр помещения для оказания услуг по |  | 3: 467.35
введению ограничения режима потребления
электроэнергии в кв.6
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 6360.7
2 | Налог (1%) |  | 3: 2870.78
| Итого : |  | 3: 59007.97
| Вывоз ТБО : | 668,4м2 | 3: 9388.35
2014г | Июль |  | 3: 1536.65
| Август |  | 3: 1551.36
| Сентябрь |  | 3: 1621.54
| Октябрь |  | 3: 1645.6
| Ноябрь |  | 3: 1485.85
| Декабрь |  | 3: 1547.35
| Дератизация : |  | 3: 1711.12
2014г | 1 квартал |  | 3: 427.78
| 2 квартал |  | 3: 427.78
| 3 квартал |  | 3: 427.78
| 4 квартал |  | 3: 427.78
| Итого : |  | 114881.38 | 126513.42 | 18977.013 | 107536.407 | 145850.24 | 29618.1 | -182813.313
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.32а
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь |  | 668,4 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 66442.56
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -122463.82
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -122463.82
| Расходы на ремонт : |  |  |  |  | 26379.024
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 9966.384
| Ремонт общего имущества МКД: |  |  |  |  | 16412.64
Февраль
1 | Замена ввода в дом труб отопления |  |  |  |  | 16412.64
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 60070.86
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -60349.49
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -60349.49
| Расходы на содержание : |  |  |  |  | 14525.899
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 9010.629
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  |  | 2688.6
Январь
1 | Устранение течи радиатора в кв.18 |  |  |  |  | 1805.32
1 | Осмотр и уборка по необходимости свесов снега, наледи и сосулек с крыши дома |  |  |  |  | 175.93
Февраль
1 | Обследование узла учета ХВС в соответствии с требованиями СНиП в кв.16 |  |  |  |  | 240
2 | Осмотр помещения для оказания услуг по введению оганичения режима потребления |  |  |  |  | 467.35
электроэнергии в кв.9
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 668,4 м2 | 2826.67
| Январь |  |  |  |  | 1546.68
| Февраль |  |  |  |  | 1279.99
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  |  | -97204.813
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  |  | -223718.233