## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.34
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : |  | 13348.98 | 71426.76 | 10714.014 | 60712.746 | 99275.9 | 19839.88 | -71752.014
Июнь 2014г
1 | Изготовление слуховых окон в кол-ве 4 шт.с |  | 3: 13348.98
остеклением, покраской и установкой
2 | Содержание : |  | 45112.95 | 66450.95 | 9967.6425 | 56483.3075 | 14375.65 | 16704.8 | -19710.0925
Апрель 2014г
1 | Чистка фильтров общедомовых водосчетчиков |  | 3: 660.23
Май 2014г
1 | Сминусовать за период с 01.02.2013г по |  | 3: 270.25
31.12.2013г разницу между показаниями
индивидуальных приборов учета электроэнергии
и общедомовым прибором учета 115 кВт
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
2 | Прочистка канализации тросом и струной |  | 3: 5415.97
в кв.2,5,6
Сентябрь 2014г
1 | Прочистка канализации тросом, проливка в кв.4 |  | 3: 902.66
2 | Прочистка канализации от дома до колодца |  | 3: 2729.93
3 | Обследование канализации в туалете кв.12 |  | 3: 902.66
4 | Регулировка отопления в кв.7,8 |  | 3: 1328.28
Ноябрь 2014г
1 | Восстановление освещения в подъезде, |  | 3: 934.7
ремонт распределительного щита
2 | Осмотр помещения для оказания услуг по |  | 3: 467.35
введению ограничения режима потребления
электроэнергии в кв.6
Декабрь 2014г
1 | Замена датчика движения, ремонт светильника |  | 3: 1417.56
и выключателя в подъезде, замена патрона
2 | Восстановление работы смывного бачка в кв.5 |  | 3: 2707.99
3 | Осмотр помещения для оказания услуг по |  | 3: 467.35
введению ограничения режима потребления
электроэнергии в кв.6
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 6511.04
2 | Налог (1%) |  | 3: 3083.81
| Итого : |  | 3: 31659.78
| Вывоз ТБО : | 718м2 | 3: 11615.09
2014г | Июнь |  | 3: 1530.06
| Июль |  | 3: 1650.68
| Август |  | 3: 1666.48
| Сентябрь |  | 3: 1741.87
| Октябрь |  | 3: 1767.72
| Ноябрь |  | 3: 1596.11
| Декабрь |  | 3: 1662.17
| Дератизация : |  | 3: 1838.08
2014г | 1 квартал |  | 3: 459.52
| 2 квартал |  | 3: 459.52
| 3 квартал |  | 3: 459.52
| 4 квартал |  | 3: 459.52
| Итого : |  | 58461.93 | 137877.71 | 20681.6565 | 117196.0535 | 113651.55 | 36544.68 | -91462.1065
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## собр
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.34
за период : январь 2015г - февраль 2015г
|  |  |  | Общая площадь |  | 718 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 11904.46
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -71752.01
| Оплата за период |  |  |  |  | 11904.46
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -59847.55
| Расходы на ремонт : |  |  |  |  | 1785.669
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 1785.669
| Ремонт общего имущества МКД: |  |  |  |  | 0
Январь
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 11075.16
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -19710.09
| Оплата за период |  |  |  |  | 11075.16
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -8634.93
| Расходы на содержание : |  |  |  |  | 11131.224
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 1661.274
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  |  | 6494.56
Январь
1 | Устранение засора канализации с кв.11 до подвала, промывка кипятком |  |  |  |  | 2707.99
2 | Ремонт запорной арматуры в смывном бачке в кв.6 |  |  |  |  | 902.66
3 | Замена запорной арматуры в смывном бачке кв.7 |  |  |  |  | 902.66
4 | Устранение засора канализации в мойке кв.8 |  |  |  |  | 1805.32
5 | Осмотр и уборка по необходимости свесов снега, наледи и сосулек с крыши дома |  |  |  |  | 175.93
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 718 м2 | 2975.39
| Январь |  |  |  |  | 1628.42
| Февраль |  |  |  |  | 1346.97
| Дератизация: |  |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.03.2015г |  |  |  |  | -81399.373
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.03.2015г |  |  |  |  | -81399.373

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.34
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь |  | 718 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 71426.76
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -71752.01
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -71752.01
| Расходы на ремонт : |  |  |  |  | 29185.284
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 10714.014
| Ремонт общего имущества МКД: |  |  |  |  | 18471.27
Февраль
1 | Обследование и замена квартирных водосчетчиков |  |  |  |  | 18471.27
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 66450.95
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -19710.09
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -19710.09
| Расходы на содержание : |  |  |  |  | 19506.3925
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 9967.6425
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  |  | 6563.36
Январь
1 | Устранение засора канализации с кв.11 до подвала, промывка кипятком |  |  |  |  | 2707.99
2 | Ремонт запорной арматуры в смывном бачке в кв.6 |  |  |  |  | 902.66
3 | Замена запорной арматуры в смывном бачке кв.7 |  |  |  |  | 902.66
4 | Устранение засора канализации в мойке кв.8 |  |  |  |  | 1805.32
1 | Осмотр и уборка по необходимости свесов снега, наледи и сосулек с крыши дома |  |  |  |  | 175.93
Февраль
1 | Замена выключателя в коридоре |  |  |  |  | 68.8
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 718 м2 | 2975.39
| Январь |  |  |  |  | 1628.42
| Февраль |  |  |  |  | 1346.97
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  |  | -2276.0665
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  |  | -140153.7765