## 2014
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.35
за период : январь 2014г - декабрь 2014г
№ п/п | Наименование работ |  | Отработано, | Начисления | Счет ООО "РУК" | Необходимо | Результат работы | Долг | Осталось
|  |  | руб | за период, | согласно п.4 | отработать от | 2013г : | по оплате на | отработать,руб
|  |  |  | руб | Договора-15% | начислений,руб | неотработано(-), | 31.12.2014г
перевыполнено(+)
(от начислений)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | (гр.4*15%) | (гр.4-гр.5) |  |  | (гр.6-гр.7-гр.3-гр.8)
1 | Ремонт : | 8.29 | 303340.43 | 74779.08 | 11216.862 | 63562.218 | -178221.69 | 18258.89 | -79815.412
Январь 2014г
1 | Установка датчиков движения в подъездах |  | 3: 10370
Август 2014г
1 | Материалы для ремонта кровли |  | 3: 159973.71
2 | Сминусовано по распоряжению №49 от 20.08.2014г |  | 3: 400
на приобретение материалов для ремонта
кровли
Сентябрь 2014г
1 | Оплата работы по капитальному ремонту кровли |  | 3: 122000
2 | Сминусовано по распоряжению №45 от 19.09.2014г |  | 3: 2974
на приобретение материалов для ремонта
кровли
3 | Материалы для ремонта кровли |  | 3: 2720.03
Октябрь 2014г
1 | Сминусовано по Исполнительному листу |  | 3: 4902.69
№ ВС 052308785 от 15.10.2013г с кв.8
согласно Постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного
производства от 29.10.2014г
2 | Содержание : | 6.19 | 86513.06 | 55306.24 | 8295.936 | 47010.304 | -34122.39 | 13633.5 | -19013.866
Февраль 2014г
1 | Ремонт эл.щита подъездного, восстановление |  | 3: 1387.21
освещения в кв.1
2 | Проверка эл.проводки в подъездах, на чердаке, |  | 3: 1040.41
ав распред.щитах
3 | Опломбировка эл.счетчика в кв.1 |  | 3: 350.02
4 | Осмотр и ликвидация свесов снежного покрова |  | 3: 204.83
и ледяных наростов с крыш и козырьков дома
5 | Изготовление и установка информационных |  | 3: 1320
стендов - 3шт.
6 | Восстановление отопления в кв.9 |  | 3: 1595.55
Апрель 2014г
1 | Чистка внутренней канализации в кв.2 и кв.3 |  | 3: 3191.1
2 | Чистка фильтров общедомовых водосчетчиков |  | 3: 660.23
Май 2014г
1 | Сминусовать за период с 01.02.2013г по |  | 3: 4262.9
31.12.2013г разницу между показаниями
индивидуальных приборов учета электроэнергии
и общедомовым прибором учета 1814 кВт
2 | Устранение течи канализации в кв.3 |  | 3: 2611.68
Июль 2014г
1 | Прочистка канализации в кв.1 |  | 3: 902.66
2 | Установка промывочных кранов на радиаторы |  | 3: 4921.76
в кол-ве 5 шт. в кв.9
Август 2014г
1 | Промывка внутренней системы отопления |  | 3: 3860
2 | Замена стояка канализации кв.1и кв.3 и труб |  | 3: 5350.91
канализации по подвалу
Сентябрь 2014г
1 | Замена участка канализации в подвале |  | 3: 9650.18
2 | Регулировка отопления в кв.4,7,9,11 |  | 3: 1128.35
Октябрь 2014г
1 | Промывка радиаторов отопления в кв.9 |  | 3: 2707.99
Октябрь 2014г
1 | Сминусовано по Исполнительному листу |  | 3: 4000
№ ВС 052308785 от 15.10.2013г с кв.8
согласно Постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного
производства от 29.10.2014г
Ноябрь 2014г
1 | Обследование отопления, устранение течи |  | 3: 10732.94
отопления в кв.1
Декабрь 2014г
1 | Восстановление отопления в кв.5 |  | 3: 2707.99
Декабрь 2014г
1 | Работа РКЦ за год |  | 3: 6613.18
2 | Налог (1%) |  | 3: 3228.55
| Итого : |  | 3: 72428.44
| Вывоз ТБО : | 751,7м2 | 3: 12160.26
2014год | Июнь |  | 3: 1601.87
| Июль |  | 3: 1728.16
| Август |  | 3: 1744.7
| Сентябрь |  | 3: 1823.62
| Октябрь |  | 3: 1850.69
| Ноябрь |  | 3: 1671.03
| Декабрь |  | 3: 1740.19
| Дератизация : |  | 3: 1924.36
2014г | 1 квартал |  | 3: 481.09
| 2 квартал |  | 3: 481.09
| 3 квартал |  | 3: 481.09
| 4 квартал |  | 3: 481.09
| Итого : |  | 389853.49 | 130085.32 | 19512.798 | 110572.522 | -212344.08 | 31892.39 | -98829.278
Исполнитель : Голованова Н.В.
тел. 65-7-51

## 2015
Утверждаю :
Директор ООО "Районная управляющая организация"
_______________________ Костров А.В.
Выполнение работ по содержанию и ремонту ж/ф и
внутридомовых сетей по адресу : п.Новатор, ул.Нагорная, д.35
за период : январь 2015г - декабрь 2015г
|  |  |  | Общая площадь |  | 751,7 кв.м
Ремонт жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 74779.08
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -79815.41
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -79815.41
| Расходы на ремонт : |  |  |  |  | 11216.862
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 11216.862
| Ремонт общего имущества МКД: |  |  |  |  | 0
Январь
1
Содержание жилья
| Начисления за период |  |  |  |  | 55306.24
| Сальдо начальное |  |  |  |  | -19013.87
Оплата за период
| Сальдо на конец периода |  |  |  |  | -19013.87
| Расходы на содержание : |  |  |  |  | 13280.196
в том числе :
| Управление МКД - 15% |  |  |  |  | 8295.936
| Содержание общего имущества МКД: |  |  |  |  | 1805.32
Январь
1 | Чистка канализации на вводе в дом |  |  |  |  | 1805.32
| Вывоз ТБО: |  |  |  | 751,7 м2 | 3178.94
| Январь |  |  |  |  | 1739.43
| Февраль |  |  |  |  | 1439.51
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| Дератизация: |  |  |  |  | 0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
| Остаток денежных средств от начислений на 01.01.2016г |  |  |  |  | 6758.982
| Остаток оплаченных денежных средств на 01.01.2016г |  |  |  |  | -123326.338